## Feuil5
Étiquettes de lignes | Somme de durée estmiée
Larry | 495
Lucas | 495
Sarobidy | 495
Toky | 495
Total général | 1980

## Feuil1
fonctionnalités | liste des sous-tâches | description | Membre | durée estmiée | durée de réalisation | statut
Inscription | Affichage | Création de page | Sarobidy | 10 | 10 | Achevé
Inscription | Controller | Affichage de la page | Larry | 10 | 10 | Achevé
Inscription | Controller | appel api fournisseur d'identité pour s'inscrire | Lucas | 15 | 15 | Achevé
Inscription | Base | project du Mardi 17-12-2024 | Toky | 10 | 10 | Achevé
Phase de test | test | inscription | Toky | 15 | 15 | Achevé
Login | Affichage | Création de page: login | Larry | 10 | 10 | Achevé
Login | Controller | Création de login servlet: reditrection page login | Lucas | 5 | 6 | Achevé
Login | Controller | login servlet, appel fournisseur d'identité pour se connecter | Toky | 10 | 0 | Achevé
Phase de test | test | connexion | Larry | 15 | 0 | Achevé
LoginPIN | Affichage | Création de page: loginPIN | Larry | 10 | 10 | Achevé
LoginPIN | Controller | Création de loginPIN servlet: reditrection page loginPIN | Toky | 5 | 6 | Achevé
LoginPIN | Controller | loginPIN servlet, appel API fournisseur d'identité pour valider le PIN | Lucas | 10 | 0 | Achevé
Phase de test | test | validation de PIN | Larry | 15 | 0 | Achevé
Redirection si login réussi | Controller | LoginRedirectController: redirection vers la page en fonction du role de l'utilisateur connecté | Sarobidy | 5 | 6 | Achevé
Protection de page | Controller | AdminFilter: filtre si l'utilisateur est connecté et à droit d'accès à une page | Toky | 15 | 0 | Achevé
Protection de page | Controller | ClientFilter: filtre si l'utilisateur est connecté et à droit d'accès à une page | Lucas | 15 | 0 | Achevé
Deconnexion | Affichage | Bouton de déconnection | Larry | 1 | 1 | Achevé
Deconnexion | Controller | DeconnectionServlet: invalider session et renvoi vers page de login | Larry | 10 | 0 | Achevé
Récupération info user | Metier | Utilisateur | Sarobidy | 10 | 0 | Achevé
Récupération info user | Controller | UtilisateurInfoServlet: récupèrer le solde actuel et le renvoi en json | Lucas | 15 | 0 | Achevé
Liste des crypto | Metier | Crypto | Larry | 5 | 5 | Achevé
Liste des crypto | Controller | CryptoServlet: renvoi la liste des cryptos en json | Toky | 10 | 10 | Achevé
Liste des crypto | Base | crypto | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
Gestion de fond | Affichage | MouvementFiatWallet-saisie.jsp: solde actuel, formulaire de dépôt et retrait | Lucas | 10 | 0 | Achevé
Gestion de fond | Metier | MouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait et envoi de mail de confirmation | Lucas | 20 | 0 | Achevé
Gestion de fond | Controller | AdminMouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait | Larry | 10 | 10 | Achevé
Gestion de fond | Controller | AdminMouvementFiatWallet: validation de transaction | Larry | 10 | 10 | Achevé
Gestion de fond | Base | mvtWallet: transaction sur le fond de chaque utilisateur | Sarobidy | 10 | 10 | Achevé
Gestion de fond | Base | mvtWalletValid: id de transaction valider par mail | Sarobidy | 10 | 0 | Achevé
Gestion de fond | Base | v_utilisateur_solde: vue pour le solde user | Toky | 0 | 0 | Achevé
Trading crypto | Affichage | Admin/crypto/crypto-interface.jsp: solde actuel, graphe dinamique, selection de graphe afficher/paire à acheter, liste de crypto en possession | Lucas | 15 | 20 | Achevé
Trading crypto | Metier | UtilisateurCrypto: gestion de crypto d'un utilisateur | Larry | 15 | 20 | Achevé
Trading crypto | Metier | CryptoTransaction: classe pour les transactions de crypto | Toky | 15 | 20 | Achevé
Trading crypto | Controller | AdminTransationCryptoServlet: gestion de transaction de crypto | Lucas | 15 | 20 | Achevé
Trading crypto | Base | transaction | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
Trading crypto | Base | v_utilisateur_crypto | Larry | 15 | 30 | Achevé
Gestion de profil | Affichage | admin/profil/profilModificationMdp.jsp: modifier le mot de passe | Lucas | 15 | 30 | Achevé
Gestion de profil | Affichage | admin/profil/profilModificationRole.jsp: modifier le role | Sarobidy | 15 | 30 | Achevé
Gestion de profil | Metier | Utilisateur: ajout de la fonction modificationRole() | Toky | 15 | 30 | Achevé
Gestion de profil | Controller | AdminModificationMdpServlet: appel à l'API fournisseur d'identité pour changer le mot de passe | Larry | 15 | 30 | Achevé
Gestion de profil | Controller | AdminModificationRoleServlet: permet de changer le role et rediriger vers la page de connection | Toky | 15 | 15 | Achevé
Liste des transactions | Affichage | admin/transaction/transactionListe.jsp | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Liste des transactions | Metier | ListeTransaction | Toky | 15 | 15 | Achevé
Liste des transactions | Controller | ListeTransactionServlet | Lucas | 15 | 15 | Achevé
Liste des transactions | Base | v_liste_transaction | Lucas | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Affichage | MouvementFiatWallet-saisie.jsp: solde actuel, formulaire de dépôt et retrait | Toky | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Metier | MouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait et envoi de mail de confirmation | Larry | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Controller | ClientMouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Controller | ClientMouvementFiatWallet: validation de transaction | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Base | mvtWallet: transaction sur le fond de chaque utilisateur | Toky | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Base | mvtWalletValid: id de transaction valider par mail | Toky | 15 | 15 | Achevé
Gestion de fond | Base | v_utilisateur_solde: vue pour le solde user | Larry | 15 | 15 | Achevé
Trading crypto | Affichage | Client/crypto/crypto-interface.jsp: solde actuel, graphe dinamique, selection de graphe afficher/paire à acheter, liste de crypto en possession | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Trading crypto | Metier | UtilisateurCrypto: gestion de crypto d'un utilisateur | Larry | 15 | 15 | Achevé
Trading crypto | Metier | CryptoTransaction: classe pour les transactions de crypto | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Trading crypto | Controller | ClientTransationCryptoServlet: gestion de transaction de crypto | Larry | 15 | 15 | Achevé
Trading crypto | Base | transaction | Lucas | 15 | 15 | Achevé
Trading crypto | Base | v_utilisateur_crypto | Toky | 15 | 15 | Achevé
Gestion de profil | Affichage | client/profil/profilModificationMdp.jsp: modifier le mot de passe | Toky | 15 | 15 | Achevé
Gestion de profil | Affichage | client/profil/profilModificationRole.jsp: modifier le role | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Gestion de profil | Metier | Utilisateur: ajout de la fonction modificationRole() | Lucas | 15 | 15 | Achevé
Gestion de profil | Controller | ClientModificationMdpServlet: appel à l'API fournisseur d'identité pour changer le mot de passe | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Gestion de profil | Controller | ClientModificationRoleServlet: permet de changer le role et rediriger vers la page de connection | Sarobidy | 15 | 15 | Achevé
Filtre par rapport date et heure max | Affichage | input date et heure max | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
Filtre par rapport date et heure max | Controller | Controller : pour recuperer les donnees et appeler la fonction getByHeureDateMax | Lucas | 5 | 5 | Achevé
Filtre par rapport date et heure max | Metier | FiltreDateHeure : date, heure,Achat,vente,portefeuille | Lucas | 10 | 10 | Achevé
Filtre par rapport date et heure max | Base | table vente,achat,portefeuille | Toky | 5 | 5 | Achevé
Filtre par rapport date et heure max | Base | Vue pour relier les donnees aux utilisateurs | Toky | 5 | 5 | Achevé
Filtre par rapport date et heure max | Base | donnees d'insertion | Larry | 5 | 5 | Achevé
Analyse statistique des crypto | Affichage | page pour l'analyse:zone de liste,date et heure min et max,bouton valider | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
Analyse statistique des crypto | Metier | getByCtriretia(type,dateHeureMin,dateHeureMax) | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
Analyse statistique des crypto | Controller | reception des donnees du formulaire et appel de la fonction getByCriteria() | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
Analyse statistique des crypto | Base | vue v_detail_analyse | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
Modification de la commission achat | Affichage | input commission , bouton valider | Toky | 5 | 5 | Achevé
Modification de la commission achat | Metier | Commission : updateCommissionAchat(double valeur) | Toky | 10 | 15 | Achevé
Modification de la commission achat | Controller | reception des donnees du formulaire et appel de la fonction updateCommissionAchat() | Toky | 15 | 20 | Achevé
Modification de la commission achat | Base | commission : achat,vente | Toky | 5 | 5 | Achevé
Modification de la commission vente | Affichage | input commission , bouton valider | Larry | 5 | 5 | Achevé
Modification de la commission vente | Metier | Commission : updateCommissionVente(double valeur) | Larry | 10 | 15 | Achevé
Modification de la commission vente | Controller | reception des donnees du formulaire et appel de la fonction updateCommissionVente() | Larry | 15 | 20 | Achevé
Modification de la commission vente | Base | commission : achat,vente | Larry | 5 | 5 | Achevé
Analyse des commissions | Affichage | zone de liste(type),, zonr de liste(crypto),dateHeure min et max,bouton valider | Lucas | 5 | 5 | Achevé
Analyse des commissions | Metier | Commission : getByCriteria(dateHeure min,dateHeureMax,idCrypto,typeAnalyse) | Lucas | 10 | 15 | Achevé
Analyse des commissions | Controller | reception des donnees du formulaire et appel de la fonction getByCriteria() | Lucas | 15 | 20 | Achevé
Analyse des commissions | Base | vue v_detail_comission | Lucas | 5 | 5 | Achevé
filtre pour les utilisateurs | Affichage | input date et heure max | Toky | 5 | 5 | Achevé
filtre pour les utilisateurs | Metier | getDetailsByDateHeure(dateHeure max) | Toky | 10 | 15 | Achevé
filtre pour les utilisateurs | Controller | reception des donnees du formulaire et appel de la fonction getDetailsByDateHeure() | Toky | 15 | 20 | Achevé
filtre pour les utilisateurs | Base | v_details_user_transaction | Toky | 5 | 5 | Achevé
preparation des donnees | Base | insertion des achats, des ventes et des users,login users | Larry | 15 | 15 | Achevé
preparation des donnees | Base | preparation des donnees sur les crypto | Larry | 15 | 15 | Achevé
login admin | Affichage | input mail et mdp + bouton valider | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
login admin | Metier | Admin : login(mail,mdp),Admin getAdmin() | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
login admin | Controller | reception des donnes du formulaire et appel de la fonction login | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
login admin | Base | admin(id.mail,mdp) | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
page de liste de depot et retrait | Affichage | tableau avec liste de demande(id_demande,mail,depot,retrait,bouton accepter,bouton refuser) | Lucas | 5 | 5 | Achevé
page de liste de depot et retrait | Metier | Demande: getListeDemande() | Lucas | 10 | 15 | Achevé
page de liste de depot et retrait | Controller | disptach des listes des demandes vers la page jsp | Lucas | 15 | 20 | Achevé
page de liste de depot et retrait | Base | demande:id,id_user,depot,retrait,date_demande | Lucas | 5 | 5 | Achevé
page de validation de depot et retrait | Affichage | tableau avec liste de demande(id_demande,mail,depot,retrait,bouton accepter,bouton refuser) | Toky | 5 | 5 | Achevé
page de validation de depot et retrait | Metier | Demande: saveDemandeAccepte(Demande demande),getById(idDemande) | Toky | 10 | 15 | Achevé
page de validation de depot et retrait | Controller | clique du bouton : appel de la fonction getById() et saveDemandeAccepte() | Toky | 15 | 20 | Achevé
page de validation de depot et retrait | Base | demande,demandeAccepte | Toky | 5 | 5 | Achevé
notion mobile | documentation | se documenter sur la creation du projet mobile | Lucas | 15 | 15 | Achevé
notion firebase | documentation | se documenter sur l'utilisation des services de firebase | Lucas | 15 | 15 | Achevé
historique des transactions | Affichage | tableau des historiques des transactions : id,mail,depot,retrait,date | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
historique des transactions | Metier | Transaction: getAll() | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
historique des transactions | Controller | appel de la fonction getAll() | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
historique des transactions | Base | v_transaction | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
filtre historique des transactions | Affichage | input date et heure | Larry | 5 | 5 | Achevé
filtre historique des transactions | Metier | null | Larry | 10 | 15 | Achevé
filtre historique des transactions | Controller | null | Larry | 15 | 20 | Achevé
filtre historique des transactions | Base | v_transaction | Larry | 5 | 5 | Achevé
resultat du filtre des historiques | Affichage | null | Larry | 5 | 5 | Achevé
resultat du filtre des historiques | Metier | Transaction: getByDateHeure(DateHeure dateHeure) | Larry | 10 | 15 | Achevé
resultat du filtre des historiques | Controller | reception des donnees et appel de la fonction getByDateHeure() | Larry | 15 | 20 | Achevé
resultat du filtre des historiques | Base | v_transaction | Larry | 5 | 5 | Achevé
historique des transactions pour un user | Affichage | listeUser,bouton valider -> resultat : tableau des historiques des transactions : id,mail,depot,retrait,date | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
historique des transactions pour un user | Metier | Transaction : getByIdUser(idUser) | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
historique des transactions pour un user | Controller | appel de la fonction getByIdUser() a partir des donnees du formulaire et dipatch vers la page jsp | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
historique des transactions pour un user | Base | v_transaction | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
filtre crypto et utilisateurs | Affichage | liste des cryotos,liste users -> resultat : tableau des historiques des transactions : id,mail,depot,retrait,date | Toky | 5 | 5 | Achevé
filtre crypto et utilisateurs | Metier | Transaction : getByCryptoUser(idCrypto,idUser) | Toky | 10 | 15 | Achevé
filtre crypto et utilisateurs | Controller | reception des donnees du formulaire et appel de la fonction getByCryptoUser(idCrypto,idUser) | Toky | 15 | 20 | Achevé
filtre crypto et utilisateurs | Base | v_transaction + condition scrypto et user | Toky | 5 | 5 | Achevé
notion mobile | documentation | documantation sur la creation du mobile(choix techno) | Lucas | 15 | 20 | Achevé
creation du projet mobile | creation + test | preparation environnement+ creation du projet + test de demarrage si l'apli s'ouvre | Lucas | 15 | 20 | Achevé
preparation firebase | preparation | creation projet + configurations necessaire | Toky | 10 | 15 | Achevé
creation du collection | collection | creation de la collection user dans firebase | Toky | 5 | 5 | Achevé
connection utilisateur sur mobile | Affichage | mail et mot de passe | Larry | 10 | 15 | Achevé
connection utilisateur sur mobile | Metier | fonction Login(mail,mdp) | Larry | 15 | 20 | Achevé
connection utilisateur sur mobile | Controller | appel de la fonction Login() et le relier a firebase | Larry | 5 | 5 | Achevé
connection utilisateur sur mobile | Base | collection user | Larry | 5 | 5 | Achevé
preparation CDN | config | configuration CDN | Larry | 5 | 5 | Achevé
modification d'image de profil | Affichage | selection sur appareil photo + photo valider | Larry | 10 | 15 | Achevé
modification d'image de profil | Metier | User : updateImage(mail), updateUserCollection(mail) | Larry | 15 | 20 | Achevé
modification d'image de profil | Controller | modifier l'image de l'user dans firebase et dans la base local | Larry | 5 | 5 | Achevé
modification d'image de profil | Base | user (postgres), user(firebase) | Larry | 5 | 5 | Achevé
recuperer les donnees en ligne vers local | script | script pour recuperer les donnees en ligne de firebase vers la base locale | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
script envoi des donnees local en ligne | script | script envoi des donnees local vers firebase | Toky | 15 | 20 | Achevé
cours en temps reel | Affichage | tableau bitcoins avec valeur reel | Toky | 10 | 5 | Achevé
cours en temps reel | Metier | getValeurReel() | Toky | 15 | 20 | Achevé
cours en temps reel | Controller | recuperer les valeurs en temp reel depuis firebase et afficher en mobile | Toky | 15 | 5 | Achevé
cours en temps reel | Base | collection cours | Toky | 5 | 5 | Achevé
interface de demande de depot et retrait | Affichage | input montant, bouton depot ou retrait | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
interface de demande de depot et retrait | Metier | Transaction : saveTransactionFirebase() | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
interface de demande de depot et retrait | Controller | saveFireBase() | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
interface de demande de depot et retrait | Base | collection transaction | Sarobidy | 5 | 10 | Achevé
insertion de demande dans la base | Controller | script pour recuperer les donnees en ligne de firebase et insertion dans la base locale | Sarobidy | 5 | 10 | Achevé
insertion de demande dans la base | Base | transaction | Sarobidy | 5 | 10 | Achevé
notification mobile apres operation : java | Affichage | null | Larry | 0 | 0 | Achevé
notification mobile apres operation : java | Metier | sendNotif(mail,message) | Larry | 10 | 15 | Achevé
notification mobile apres operation : java | Controller | envoi de la notification vers la collection de firebase | Larry | 15 | 20 | Achevé
notification mobile apres operation : java | Base | collection notification | Larry | 5 | 5 | Achevé
notification mobile apres operation : mobile | Affichage | boite de dialogue pour afficher la notification | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
notification mobile apres operation : mobile | Metier | getNotification(mail) | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
notification mobile apres operation : mobile | Controller | appel de la fonction getNotification avec mail de l'user connecte | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
notification mobile apres operation : mobile | Base | collection notification | Sarobidy | 0 | 5 | Achevé
situation portefeuille actuelle : java | Affichage | null | Lucas | 5 | 5 | Achevé
situation portefeuille actuelle : java | Metier | getPortefeuille(idUser),sendPortefeuilleFirebase(idUser) | Lucas | 10 | 15 | Achevé
situation portefeuille actuelle : java | Controller | appel de la fonction sendPortefeuilleFirebase(idUser) et envoi fers firebase | Lucas | 15 | 20 | Achevé
situation portefeuille actuelle : java | Base | collection portefeuille | Lucas | 5 | 5 | Achevé
situation portefeuille actuelle : mobile | Affichage | div pour le montant | Lucas | 5 | 5 | Achevé
situation portefeuille actuelle : mobile | Metier | getCoursReel() | Lucas | 10 | 15 | Achevé
situation portefeuille actuelle : mobile | Controller | fetch vers la collection portefuille de firebase (sur chaque intervalle bien determine) | Lucas | 20 | 20 | Achevé
situation portefeuille actuelle : mobile | Base | collection portefeuille | Lucas | 5 | 5 | Achevé
historique vente et achat : java | Affichage | tableau : id,mail,crypto,depot,retrait | Lucas | 5 | 5 | Achevé
historique vente et achat : java | Metier | getHistoByUser(idUser) | Larry | 10 | 15 | Achevé
historique vente et achat : java | Controller | appel de la fonction getHistoByUser(idUser) | Larry | 15 | 20 | Achevé
historique vente et achat : java | Base | v_details_user_transaction | Larry | 5 | 5 | Achevé
historique vente et achat : mobile | Affichage | tableau : id,mail,crypto,depot,retrait | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
historique vente et achat : mobile | Metier | getHistoByUser(idUser) | Sarobidy | 10 | 15 | Achevé
historique vente et achat : mobile | Controller | appel de la fonction getHistoByUser(idUser) | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
historique vente et achat : mobile | Base | collection transaction | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
preparation de docker | dockerisation | installation docker + telechargement des images necessaires | Toky | 20 | 30 | Achevé
configuration docker | dockerisation | creation des dockerfile,docker-compose.yml, | Toky | 30 | 40 | Achevé
test du projet dans docker | test | tester le projet dans docker | Larry | 19 | 15 | Achevé
test du projet docker + mobile | test | tester la synchronisation du projet local docker avec le projet mobile | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
redaction du documentation technique | documentation technique | redaction des documentation technique | Sarobidy | 15 | 20 | Achevé
documentation APK | documentation | documentation sur la tranformation APK | Lucas | 15 | 15 | Achevé
MCD | MCD | conception des MCD | Toky | 20 | 20 | Achevé
transformer l'application en APK | APK | transformer l'application mobile en APK | Lucas | 60 | 60 | Achevé
|  | Étiquettes de lignes | Somme de durée estmiée
|  | Larry | 495
|  | Lucas | 495
|  | Sarobidy | 495
|  | Toky | 495
|  | Total général | 1980