## Feuil5
Étiquettes de lignes | Somme de durée estmiée
Larry | 201
Lucas | 195
null | 0
Sarobidy | 200
Toky | 200
Total général | 796

## Feuil1
fonctionnalités | liste des sous-tâches | description | Membre | durée estmiée | durée de réalisation | statut
Inscription | Affichage | Création de page | Sarobidy | 10 | 10 | Achevé
Inscription | Métier | null | null | 0 | 0 | null
Inscription | Controller | Affichage de la page | Larry | 10 | 10 | Achevé
Inscription | Controller | appel api fournisseur d'identité pour s'inscrire | Lucas | 15 | 15 | Achevé
Inscription | Base | project du Mardi 17-12-2024 | Toky | 10 | 10 | Achevé
Phase de test | test | inscription | Toky | 15 | 15 | Achevé
Login | Affichage | Création de page: login | Larry | 10 | 10 | Achevé
Login | Metier | null | null | 0 | 0 | null
Login | Controller | Création de login servlet: reditrection page login | Lucas | 5 | 6 | Achevé
Login | Controller | login servlet, appel fournisseur d'identité pour se connecter | Toky | 10 | 0 | En cours
Login | Base | null | null | 0 | 0 | null
Phase de test | test | connexion | Larry | 15 | 0 | En cours
LoginPIN | Affichage | Création de page: loginPIN | Larry | 10 | 10 | Achevé
LoginPIN | Metier | null | null | 0 | 0 | null
LoginPIN | Controller | Création de loginPIN servlet: reditrection page loginPIN | Toky | 5 | 6 | Achevé
LoginPIN | Controller | loginPIN servlet, appel API fournisseur d'identité pour valider le PIN | Lucas | 10 | 0 | En cours
LoginPIN | Base | null | null | 0 | 0 | null
Phase de test | test | validation de PIN | Larry | 15 | 0 | En cours
Redirection si login réussi | Affichage | null | null | 0 | 0 | null
Redirection si login réussi | Metier | null | null | 0 | 0 | null
Redirection si login réussi | Controller | LoginRedirectController: redirection vers la page en fonction du role de l'utilisateur connecté | Sarobidy | 5 | 6 | Achevé
Redirection si login réussi | Base | null | null | 0 | 0 | null
Protection de page | Affichage | null | null | 0 | 0 | null
Protection de page | Metier | null | null | 0 | 0 | null
Protection de page | Controller | AdminFilter: filtre si l'utilisateur est connecté et à droit d'accès à une page | Toky | 15 | 0 | En cours
Protection de page | Controller | ClientFilter: filtre si l'utilisateur est connecté et à droit d'accès à une page | Lucas | 15 | 0 | En cours
Protection de page | Base | null | null | 0 | 0 | null
Deconnexion | Affichage | Bouton de déconnection | Larry | 1 | 1 | Achevé
Deconnexion | Metier | null | null | 0 | 0 | null
Deconnexion | Controller | DeconnectionServlet: invalider session et renvoi vers page de login | Larry | 10 | 0 | En cours
Deconnexion | Base | null | null | 0 | 0 | null
Récupération info user | Affichage | null | null | 0 | 0 | null
Récupération info user | Metier | Utilisateur | Sarobidy | 10 | 0 | En cours
Récupération info user | Controller | UtilisateurInfoServlet: récupèrer le solde actuel et le renvoi en json | Lucas | 15 | 0 | En cours
Récupération info user | Base | null | Toky | 0 | 0 | null
Liste des crypto | Affichage | null | null | 0 | 0 | null
Liste des crypto | Metier | Crypto | Larry | 5 | 5 | Achevé
Liste des crypto | Controller | CryptoServlet: renvoi la liste des cryptos en json | Toky | 10 | 10 | Achevé
Liste des crypto | Base | crypto | Sarobidy | 5 | 5 | Achevé
Gestion de fond | Affichage | MouvementFiatWallet-saisie.jsp: solde actuel, formulaire de dépôt et retrait | Lucas | 10 | 0 | En cours
Gestion de fond | Metier | MouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait et envoi de mail de confirmation | Lucas | 20 | 0 | En cours
Gestion de fond | Controller | AdminMouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait | Larry | 10 | 10 | Achevé
Gestion de fond | Controller | AdminMouvementFiatWallet: validation de transaction | Larry | 10 | 10 | Achevé
Gestion de fond | Base | mvtWallet: transaction sur le fond de chaque utilisateur | Sarobidy | 10 | 0 | En cours
Gestion de fond | Base | mvtWalletValid: id de transaction valider par mail | Sarobidy | 10 | 0 | En cours
Gestion de fond | Base | v_utilisateur_solde: vue pour le solde user | Toky | 0 | 0 | A faire
Trading crypto | Affichage | Admin/crypto/crypto-interface.jsp: solde actuel, graphe dinamique, selection de graphe afficher/paire à acheter, liste de crypto en possession | Lucas | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Metier | UtilisateurCrypto: gestion de crypto d'un utilisateur | Larry | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Metier | CryptoTransaction: classe pour les transactions de crypto | Toky | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Controller | AdminTransationCryptoServlet: gestion de transaction de crypto | Lucas | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Base | transaction | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Base | v_utilisateur_crypto | Larry | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Affichage | admin/profil/profilModificationMdp.jsp: modifier le mot de passe | Lucas | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Affichage | admin/profil/profilModificationRole.jsp: modifier le role | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Metier | Utilisateur: ajout de la fonction modificationRole() | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Controller | AdminModificationMdpServlet: appel à l'API fournisseur d'identité pour changer le mot de passe | Larry | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Controller | AdminModificationRoleServlet: permet de changer le role et rediriger vers la page de connection | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Base | null | null | 0 | 0 | A faire
Liste des transactions | Affichage | admin/transaction/transactionListe.jsp | Sarobidy | 15 |  | A faire
Liste des transactions | Metier | ListeTransaction | Toky | 15 |  | A faire
Liste des transactions | Controller | ListeTransactionServlet | Lucas | 15 |  | A faire
Liste des transactions | Base | v_liste_transaction | Lucas | 15 |  | A faire
Gestion de fond | Affichage | MouvementFiatWallet-saisie.jsp: solde actuel, formulaire de dépôt et retrait | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de fond | Metier | MouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait et envoi de mail de confirmation | Larry | 15 | 0 | A faire
Gestion de fond | Controller | ClientMouvementFiatWallet: gestion de dépôt et retrait | Sarobidy | 15 | 10 | A faire
Gestion de fond | Controller | ClientMouvementFiatWallet: validation de transaction | Sarobidy | 15 | 10 | A faire
Gestion de fond | Base | mvtWallet: transaction sur le fond de chaque utilisateur | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de fond | Base | mvtWalletValid: id de transaction valider par mail | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de fond | Base | v_utilisateur_solde: vue pour le solde user | Larry | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Affichage | Client/crypto/crypto-interface.jsp: solde actuel, graphe dinamique, selection de graphe afficher/paire à acheter, liste de crypto en possession | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Metier | UtilisateurCrypto: gestion de crypto d'un utilisateur | Larry | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Metier | CryptoTransaction: classe pour les transactions de crypto | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Controller | ClientTransationCryptoServlet: gestion de transaction de crypto | Larry | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Base | transaction | Lucas | 15 | 0 | A faire
Trading crypto | Base | v_utilisateur_crypto | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Affichage | client/profil/profilModificationMdp.jsp: modifier le mot de passe | Toky | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Affichage | client/profil/profilModificationRole.jsp: modifier le role | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Metier | Utilisateur: ajout de la fonction modificationRole() | Lucas | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Controller | ClientModificationMdpServlet: appel à l'API fournisseur d'identité pour changer le mot de passe | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Controller | ClientModificationRoleServlet: permet de changer le role et rediriger vers la page de connection | Sarobidy | 15 | 0 | A faire
Gestion de profil | Base | null | null | 0 | 0 | null